## План-график
№ п/п | Задача Подзадача Мероприятие Веха | Наименование задачи, результата и вехи | Уровень | Характеристика результата | Начало реализации | Окончание реализации | Ответственный | Соисполнители | Бюджет (млн. руб.)
1 | Задача | Создание современной 3-х уровневой модели оказания медицинской помощи с развитием сети окружных (флотских) центров высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП)
1.1 | Подзадача | Создание 10 центров высокотехнологической медициинской помощи в 10 городах России
1.1.1 | Мероприятие | Проведение аудита текущего состояния инфраструктуры с учетом действующей сети военно-медицинских организаций и медицинских организаций «гражданской» системы здравоохранения | 2 | Оценена потребность в развитии инфраструктуры, в том числе по профилям помощи, а также, с учетом действующих схем территориального планирования, кадровая и ресурсная обеспеченность | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.1 | Веха | Создана межведомственная рабочая группа по проведению аудита текущего состояния инфраструктуры с учетом действующей сети военно-медицинских организаций и медицинских организаций «гражданской» системы здравоохранения | 3 | Рабочая группа создана | - | 2025-08-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.2 | Веха | Проведен аудит с региональной и окружной привязкой | 3 | Результаты аудита | - | 2025-10-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.3 | Веха | Разработан детальный пообъектный план мероприятий на основании проведенного аудита | 3 | План утвержден | - | 2025-12-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1586 военный клинический госпиталь (г. Подольск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г. Подольске, что обеспечивает охват 137 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 1 109 075,5
1.1.2.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.5 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений военного госпиталя | 3 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2026-04-15 | Маковский И. В. (ГУКС МО РФ) | ДЭСиОКУ МО РФ | 516 000,0
1.1.2.6 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-08-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 593 075,5
1.1.2.7 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.8 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.9 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.3 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 442 ВКГ (г.Санкт-Петербург) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Санкт-Петербурге, что обеспечивает охват 72,5 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 316 290,5
1.1.3.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.5 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 316 290,5
1.1.3.6 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.7 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.8 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.4 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 1602 ВКГ (г.Ростов-на-Дону) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Ростов-на-Дону, что обеспечивает охват 71 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.2 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.3 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.4 | Веха | Построено здание хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Введен в эксплуатацию хирургический корпус военного госпиталя с современным медицинским оборудованием | - | 2026-12-25 | Маковский И. В. (ГУКС МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 1472 ВМКГ (г.Севастополь) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Севастополе, что обеспечивает охват 45,5 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 1 959 536,8
1.1.5.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-08-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.5 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 106 163,0
1.1.5.6 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.7 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.8 | Веха | Построено здание хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Завершено строительство здания хирургического корпуса военного госпиталя | - | 2026-10-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГУКС МО РФ | 1 853 373,8
1.1.5.9 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-11-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.5.10 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.6 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 301 ВКГ (г.Хабаровск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Хабаровске, что обеспечивает охват 37 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 163 836,0
1.1.6.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 163 836,0
1.1.6.4 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.7 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1409 ВМКГ (г.Калининград) - 1 этап | 2 | Завершен 1 этап создания центра высокотехнологичной медицинской помощи в г.Калининграде | 2025-09-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 204 059,5
1.1.7.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования в рамках 1 этапа | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 204 059,5
1.1.7.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю в рамках 1 этапа | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.8 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1477 ВМКГ (г.Владивосток)- 1 этап | 2 | Завершен 1 этап создания центра высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владивостоке | 2025-09-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 319 975,5
1.1.8.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 319 975,5
1.1.8.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.9 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 425 ВГ (г.Новосибирск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Новосибирске, что обеспечивает охват 74,5 военнослужащих | 2025-09-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.9.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-10-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.5 | Веха | Организован контроль проведения капитального ремонта хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Контроль выполнения ремонта организован | - | 2027-03-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.9.6 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.9.7 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.10 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1409 ВМКГ (г.Калининград) - 2 этап | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Калининграде, что обеспечивает охват 24,5 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 250 000,0
1.1.10.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.10.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.10.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 250 000,0
1.1.10.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.11 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1477 ВМКГ (г.Владивосток)- 2 этап | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владивостоке, что обеспечивает охват 51,5 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 1 211 000,0
1.1.11.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.11.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.11.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 1 211 000,0
1.1.11.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.12 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 437 ВГ (г.Улан-Удэ) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Улан-Удэ, что обеспечивает охват 26 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 325 000,0
1.1.12.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.12.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.12.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 325 000,0
1.1.12.4 | Веха | Организован контроль проведения капитального ремонта хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Контроль выполнения ремонта организован | - | 2027-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.12.5 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.13 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 412 ВГ (г.Владикавказ) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владикавказ, что обеспечивает охват 26 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.13.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-11-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.5 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.14 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта помещений военных госпиталей, для размещения высокотехнологичного медицинского оборудования | 2 | Проведен капитальный ремонт помещений военных госпиталей | 2027-01-01 | 2029-10-30 | ДЭСиОКУ МО РФ | ГВМУ МО РФ | 1 820 300,0
1.1.14.1 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 301 ВКГ (г. Хабаровск) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2027-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 703 000,0
1.1.14.2 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 442 ВКГ (г. Санкт-Петербург) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 360 000,0
1.1.14.3 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 425 ВГ (г. Новосибирск) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 250 900,0
1.1.14.4 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 1409 ВМКГ (г. Калининград) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 69 100,0
1.1.14.5 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 1477 ВМКГ (г. Владивосток) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2029-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 257 200,0
1.1.14.6 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 437 ВГ (г. Улан-Удэ) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2029-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 180 100,0
5 | Задача | Сокращение времени эвакуации с поля боя и повышение качества оказания медицинской помощи на линии боевого соприкосновения
5.1 | Подзадача | Сокращение времени эвакуации раненых в военные госпитали (с 36 до 32 часов)
5.1.1 | Мероприятие | Разработка и внедрение методик и технологий, сокращающих время подготовки пациента к эвакуации (методические рекомендации) | 2 | методики и технологии, сокращающие время подготовки пациента к эвакуации внедрены в деятельность медицинских подразделений в зоне СВО | 2026-03-01 | 2026-04-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.1.1.1 | Веха | Разработаны методические рекомендации, направленные на сокращение времени подготовки раненого военнослужащего к эвакуации с учетом методик и технологий, разработанных на основе опыта СВО | 3 | Методические рекомендации утверждены и доведены до Группировок войск | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.1.1.2 | Веха | Методические рекомендации, направленные на сокращение времени подготовки раненого военнослужащего к эвакуации с учетом методик и технологий, разработанных на основе опыта СВО, доведены до группировок войск | 3 | Методические рекомендации доведены до Группировок войск | - | 2026-04-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.1.2 | Мероприятие | Повышение эффективности существующей методики маршрутизации пациентов с учетом текущей обстановки (методические рекомендации) | 2 | оптимизирована маршрутизация раненых военнослужащих | 2026-03-01 | 2026-05-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.1.2.1 | Веха | Разработаны методические рекомендации, направленные на оптимизацию маршрутизации раненых военнослужащих | 3 | Методические рекомендации утверждены и доведены до Группировок войск | - | 2026-05-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.1.2.2 | Веха | Методические рекомендации, направленные на оптимизацию маршрутизации раненых военнослужащих, доведены до группировок войск | 3 | Методические рекомендации доведены до Группировок войск | - | 2026-05-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.2 | Подзадача | Увеличение доли раненых военнослужащих, эвакуированных с поля боя в течение первых суток (с 70% до 80%).
5.2.1 | Мероприятие | Дооснащение медицинских воинских частей и подразделений транспортными средствами эвакуации согласно штата (до 100%) | 2 | Медицинские воинские части и подразделения обеспечены транспортными средствами эвакуации в соответствии со штатной потребностью (до 100%) | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.2.1.1 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в транспортных средствах эвакуации | 3 | Мониторинг организован, результаты за 1 квартал представлены | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.2.1.2 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в транспортных средствах эвакуации | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.2.1.3 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в транспортных средствах эвакуации | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.2.1.4 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в транспортных средствах эвакуации | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.2.2 | Мероприятие | Обеспечение медицинских подразделений группировок войск санитарной техникой с улучшеными антидроновыми характеристиками (до 100%) | 2 | Автосанитарная техника медицинских воинских частей и подразделений в полном объеме имеет улучшенные антидроновые характеристики | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВ РЭБ
5.2.2.1 | Веха | Уточнена потребность в группировках войск штатной автосанитарной техники, не имеющей антидроновой защиты (приборов и средств РЭБ) | 3 | Потребность в средствах и приборах РЭБ уточнена | - | 2026-04-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВ РЭБ
5.2.2.2 | Веха | Направлены заявки в довольствующий орган на удовлетворение потребности в средствах и приборах РЭБ | 3 | Заявка направлена в довольствующий орган | - | 2026-05-05 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВ РЭБ
5.2.2.3 | Веха | Поставлены средства и приборы РЭБ в группировки войск в заявленных объемах | 3 | Средства и приборы РЭБ поставлены в группировки войск в полном объеме | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВ РЭБ
5.2.2.4 | Веха | Истребованы и проанализированы сведения об обеспеченности группировок войск автосанитарной техникой с улучшенными антидроновыми характеристиками (по состоянию на 20.12.2026 г.) | 3 | Истребованы и проанализированы | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВ РЭБ
5.3 | Подзадача | Обеспечение штурмовых групп специальными средствами по оказанию первой помощи до 100 % от потребности 2026 года.
5.3.1 | Мероприятие | Закупка и доведение специальных средств по оказанию первой помощи в группировки войск для обеспечения штурмовых групп | 2 | штурмовые группы обеспечены специальными средствами по оказанию первой помощи | 2026-01-01 | 2026-11-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.3.1.1 | Веха | Определена потребность группировок войск в средствах по оказанию первой помощи для штурмовых групп | 3 | Потребность определена | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.2 | Веха | Организована поставка требуемого объема средств по оказанию первой помощи в 5 этапов | 3 | Поставка средств по оказанию первой помощи спланирована | - | 2026-04-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.3 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (1 этап) | 3 | В группировки войск поставлено 15659 ед. средств по оказанию первой помощи (Обеспеченность составляет 43% от потребности) | - | 2026-05-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.4 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (2 этап) | 3 | В группировки войск поставлено 9670 ед. средств по оказанию первой помощи (Обеспеченность составляет 56 % от потребности) | - | 2026-06-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.5 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (3 этап) | 3 | В группировки войск поставлено 2605 ед. средств по оказанию первой помощи (Обеспеченность составляет 59 % от потребности) | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.6 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (4 этап) | 3 | В группировки войск поставлено 6015 ед. средств по оказанию первой помощи. (Обеспеченность составляет 68 % от потребности) | - | 2026-08-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.1.7 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (5 этап) | 3 | В группировки войск поставлены средства по оказанию первой помощи в полном объеме (23 389 ед.). (Обеспеченность составляет 100 % от потребности) | - | 2026-11-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.2 | Мероприятие | Анализирование эффективности применения специальных средств оказания первой помощи штурмовыми группами | 2 | Проведен анализ | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.2.1 | Веха | Организовано представление ежемесячных отчетов из группировок войск по результатам эксплуатации специальных средств оказания первой помощи | 3 | Направлены указания в группировки войск | - | 2026-05-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.2.2 | Веха | Проведен анализ эффективности применения специальных средств оказания первой помощи по результатам представляемых отчетов | 3 | Проведен анализ представляемых сведений | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
5.3.3 | Мероприятие | Внесение изменений и дополнений в состав специальных средств оказания первой помощи | 2 | Доработан перечень оснащения | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.3.3.1 | Веха | Обобщены предложения группировок войск по внесению изменений и дополнений в состав специальных средств оказания первой помощи | 3 | Предложений группировок войск обобщены | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.3.3.2 | Веха | Перечень оснащения специальных средств оказания первой помощи доработан с учетом предложений группировок войск | 3 | Перечень оснащения доработан | - | 2026-10-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.3.3.3 | Веха | Подготовлены предложения по обеспечению группировок войск специальными средствами оказания первой помощи | 3 | Подготовлены предложения | - | 2026-12-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
5.4 | Подзадача | Обеспечение войск НРТК для эвакуации раненых
5.4.1 | Мероприятие | Подготовка и утверждение тактико-технических требований к НРТК для эвакуации раненых | 2 | Тактико-технические требования утверждены | 2026-01-01 | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.1.1 | Веха | Утверждены тактико-технические требования к НРТК для эвакуации раненых | 3 | Тактико-технические требования разработаны и утверждены | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.1.2 | Веха | Тактико-технические требования к НРТК для эвакуации раненых доведены до довольствующего органа | 3 | Тактико-технические требования доведены до довольствующего органа | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.2 | Мероприятие | Внесение изменений в штаты по включению отделений сбора и эвакуации раненых (беспилотных систем) | 2 | Внесены изменения в штаты медицинских взводов | 2026-01-01 | 2026-06-19 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.2.1 | Веха | Разработаны предложения по внесению изменений в штаты медицинских взводов | 3 | Предложения разработаны | - | 2026-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.2.2 | Веха | Реализованы предложения по внесению изменений в штаты медицинских взводов | 3 | В штаты медицинских взводов включены отделения сбора и эвакуации раненых (беспилотных систем) | - | 2026-06-19 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГОМУ ГШ ВС РФ
5.4.3 | Мероприятие | Проведение испытаний доработанных НРТК с учетом утвержденных тактико-технических требований на базе ГНИИИМЦ (ПВ) и в группировках войск | 2 | Проведены испытания доработанного НРТК | 2026-01-01 | 2026-06-11 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.3.1 | Веха | Подготовлены и утверждены программы и методики проведения испытаний | 3 | Утверждение программы и методик проведения испытаний | - | 2026-03-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.3.2 | Веха | Доработаны НРТК для эвакуации раненых предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными тактико-техническими требованиями | 3 | НРТК для эвакуации раненых доработаны предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными тактико-техническими требованиями | - | 2026-04-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.3.3 | Веха | Проведены испытания, доработанных НРТК для эвакуации раненых с учетом утвержденных тактико-технических требований на базе ГНИИИМЦ (ПВ) | 3 | Доработанные НРТК для эвакуации раненых с учетом утвержденных тактико-технических требований на базе ГНИИИМЦ (ПВ) испытаны | - | 2026-06-11 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.3.4 | Веха | Проведены военные эксперименты (апробация) доработанных НРТК для эвакуации раненых с учетом утвержденных тактико-технических требований в группировках войск в зоне проведения СВО | 3 | Военный эксперимент (апробация) доработанных НРТК для эвакуации раненых с учетом утвержденных тактико-технических требований в группировках войск в зоне проведения СВО проведена | - | 2026-06-11 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.4 | Мероприятие | Подготовка операторов НРТК | 2 | Операторы НРТК подготовлены | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.4.1 | Веха | Подготовлены реестры личного состава, спланированного для обучения по эксплуатации НРТК | 3 | Подготовлен реестр личного состава, спланированного для обучения по эксплуатации НРТК | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.4.2 | Веха | Подготовлен личный состав по курсу (программам) эксплуатации НРТК и БпЛА | 3 | Личный состав прошел подготовку по курсу (программам) эксплуатации НРТК и БпЛА | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.5 | Мероприятие | Поставка НРТК в медицинские взводы воинских частей, принимающих участие в СВО | 2 | НРТК поставлены в полном объеме | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС | 1 710 000,0
5.4.5.1 | Веха | Уточнены потребности группировок войск в НРТК | 3 | Потребность в НРТК уточнена | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.5.2 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (1 этап) | 3 | Группировки войск обеспечены НРТК на 30 % от потребности | - | 2026-07-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС | 1 370 000,0
5.4.5.3 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (2 этап) | 3 | Группировки войск обеспечены НРТК на 55 % от потребности | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС | 340 000,0
5.4.5.4 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (3 этап) | 3 | Группировки войск обеспечены НРТК на 85 % от потребности | - | 2026-11-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.4.5.5 | Веха | Поставлены средства по оказанию первой помощи в группировки войск (4 этап) | 3 | Группировки войск обеспечены НРТК в полном объеме (100 % от потребности) | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | УНВБС ВС
5.5 | Подзадача | Обеспечение войск бронированной техникой для эвакуации раненых
5.5.1 | Мероприятие | Уточнение потребности в бронированной санитарной технике | 2 | Потребность уточнена | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.1.1 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в бронированной санитарной технике | 3 | Мониторинг организован, результаты за 1 квартал представлены | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.1.2 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в бронированной санитарной технике | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.1.3 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в бронированной санитарной технике | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.1.4 | Веха | Организован мониторинг потребности группировок войск в бронированной санитарной технике | 3 | Отчет по результатам мониторинга | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2 | Мероприятие | Распределение бронированной санитарной техники в группировки войск для обеспечения медицинских подразделений | 2 | Бронированная санитарная техника распределена | 2026-01-01 | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2.1 | Веха | Уточнена потребность группировок войск транспортными средствами эвакуации | 3 | Потребность в бронированной санитарной техники уточнена | - | 2026-04-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2.1 | Веха | Потребность группировок войск в бронированной санитарной технике доведена до ГАБТУ | 3 | Потребность направлена в ГАБТУ | - | 2026-04-14 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2.2 | Веха | Поставлена бронированная санитарная техника в рамках ГОЗ-2026 в группировки войск (1 этап) | 3 | Осуществлена поставка 84 ед. (Обеспеченность составляет 90 %) | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2.3 | Веха | Поставлены бронированная санитарная техника в рамках ГОЗ-2026 в группировки войск (2 этап) | 3 | Осуществлена поставка 105 ед. (Обеспеченность составляет 95%) | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.2.4 | Веха | Бронированная санитарная техника поставлена в группировки войск в полном объеме | 3 | Осуществлена согласно потребности поставка бронированной санитарной техники в группировки войск (195 ед.). Обеспеченность - 100% | - | 2026-12-20 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ
5.5.3 | Мероприятие | Контроль поставок от заводов-изготовителей бронированной санитарной техники | 2 | Контроль поставок организован | 2026-01-01 | 2026-04-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Шестаков А. А. (ГАБТУ МО РФ)
5.5.3.1 | Веха | Направлены указания в группировки войск об осуществлении ежемесячного контроля поставок бронированной санитарной техники | 3 | контроль поставок бронированной санитарной техники | - | 2026-04-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГАБТУ МО РФ