## План-график
№ п/п | Задача Подзадача Мероприятие Веха | Наименование задачи, результата и вехи | Уровень | Характеристика результата | Начало реализации | Окончание реализации | Ответственный | Соисполнители | Бюджет (млн. руб.)
1 | Задача | Создание современной 3-х уровневой модели оказания медицинской помощи с развитием сети окружных (флотских) центров высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП)
1.1 | Подзадача | Создание 10 центров высокотехнологической медициинской помощи в 10 городах России
1.1.1 | Мероприятие | Проведение аудита текущего состояния инфраструктуры с учетом действующей сети военно-медицинских организаций и медицинских организаций «гражданской» системы здравоохранения | 2 | Оценена потребность в развитии инфраструктуры, в том числе по профилям помощи, а также, с учетом действующих схем территориального планирования, кадровая и ресурсная обеспеченность | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.1 | Веха | Создана межведомственная рабочая группа по проведению аудита текущего состояния инфраструктуры с учетом действующей сети военно-медицинских организаций и медицинских организаций «гражданской» системы здравоохранения | 3 | Рабочая группа создана | - | 2025-08-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.2 | Веха | Проведен аудит с региональной и окружной привязкой | 3 | Результаты аудита | - | 2025-10-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.1.3 | Веха | Разработан детальный пообъектный план мероприятий на основании проведенного аудита | 3 | План утвержден | - | 2025-12-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1586 военный клинический госпиталь (г. Подольск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г. Подольске, что обеспечивает охват 137 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 1 109 075,5
1.1.2.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.5 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений военного госпиталя | 3 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2026-04-15 | Маковский И. В. (ГУКС МО РФ) | ДЭСиОКУ МО РФ | 516 000,0
1.1.2.6 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-08-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 593 075,5
1.1.2.7 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.8 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.2.9 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.3 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 442 ВКГ (г.Санкт-Петербург) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Санкт-Петербурге, что обеспечивает охват 72,5 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 316 290,5
1.1.3.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.5 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 316 290,5
1.1.3.6 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.7 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.3.8 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.4 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 1602 ВКГ (г.Ростов-на-Дону) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Ростов-на-Дону, что обеспечивает охват 71 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.2 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.3 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.4.4 | Веха | Построено здание хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Введен в эксплуатацию хирургический корпус военного госпиталя с современным медицинским оборудованием | - | 2026-12-25 | Маковский И. В. (ГУКС МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 1472 ВМКГ (г.Севастополь) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Севастополе, что обеспечивает охват 45,5 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 1 959 536,8
1.1.5.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-08-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.3 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.4 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.5 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 106 163,0
1.1.5.6 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.7 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.5.8 | Веха | Построено здание хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Завершено строительство здания хирургического корпуса военного госпиталя | - | 2026-10-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГУКС МО РФ | 1 853 373,8
1.1.5.9 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-11-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.5.10 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2026-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.6 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 301 ВКГ (г.Хабаровск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Хабаровске, что обеспечивает охват 37 тыс. военнослужащих | 2025-06-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 163 836,0
1.1.6.1 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2025-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.2 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 163 836,0
1.1.6.4 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.6.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.7 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1409 ВМКГ (г.Калининград) - 1 этап | 2 | Завершен 1 этап создания центра высокотехнологичной медицинской помощи в г.Калининграде | 2025-09-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 204 059,5
1.1.7.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования в рамках 1 этапа | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 204 059,5
1.1.7.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.7.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю в рамках 1 этапа | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.8 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1477 ВМКГ (г.Владивосток)- 1 этап | 2 | Завершен 1 этап создания центра высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владивостоке | 2025-09-01 | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 319 975,5
1.1.8.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2026-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 319 975,5
1.1.8.5 | Веха | Спланирована профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова | 3 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации медицинских специалистов в ВМедА им. С.М.Кирова спланирована | - | 2026-07-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.6 | Веха | Обеспечено командирование необходимых врачей-специалистов ВМедА им. С.М.Кирова и ЦВМО и ВМО военных округов и флотов для оказания методической и практической помощи при оказании ВМП с целью обеспечения выполнения целевых показателей | 3 | Необходимые врачи-специалисты откомандированы | - | 2026-09-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.8.7 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2026-12-28 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.9 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 425 ВГ (г.Новосибирск) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Новосибирске, что обеспечивает охват 74,5 военнослужащих | 2025-09-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.9.1 | Веха | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | 3 | Подготовлен перечень необходимых медицинских специалистов для функционирования центра | - | 2025-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.2 | Веха | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | 3 | Подготовлен список необходимого (дополнительного) медицинского имущества и оборудования | - | 2026-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.3 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2026-10-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.4 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.9.5 | Веха | Организован контроль проведения капитального ремонта хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Контроль выполнения ремонта организован | - | 2027-03-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.9.6 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-09-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.9.7 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.10 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1409 ВМКГ (г.Калининград) - 2 этап | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Калининграде, что обеспечивает охват 24,5 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 250 000,0
1.1.10.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.10.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.10.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 250 000,0
1.1.10.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.11 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи в 1477 ВМКГ (г.Владивосток)- 2 этап | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владивостоке, что обеспечивает охват 51,5 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 1 211 000,0
1.1.11.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.11.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.11.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 1 211 000,0
1.1.11.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.12 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 437 ВГ (г.Улан-Удэ) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Улан-Удэ, что обеспечивает охват 26 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) |  | 325 000,0
1.1.12.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-01-15 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.12.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-01-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.12.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-31 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 325 000,0
1.1.12.4 | Веха | Организован контроль проведения капитального ремонта хирургического корпуса военного госпиталя | 3 | Контроль выполнения ремонта организован | - | 2027-06-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.12.5 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | Командующие военных округов
1.1.13 | Мероприятие | Формирование центра высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации в 412 ВГ (г.Владикавказ) | 2 | Создан и функционирует центр высокотехнологичной медицинской помощи в г.Владикавказ, что обеспечивает охват 26 тыс. военнослужащих | 2027-01-01 | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ)
1.1.13.1 | Веха | Доработан и утвержден перечень медицинского оборудования и имущества, требуемого для увеличения объемов оказания ВМП в ВМО | 3 | Перечень дополнительного оборудования утвержден | - | 2027-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.2 | Веха | Доведен уточненный перечень медицинского оборудования и имущества до военных госпиталей для организации закупки | 3 | Перечень дополнительного оборудования доведен до военных госпиталей | - | 2027-03-10 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.3 | Веха | Спланирована закупка медицинского имущества и оборудования | 3 | Организована закупка медицинского имущества и оборудования | - | 2027-03-01 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.4 | Веха | Госпиталь (центр) оснащен медицинским оборудованием | 3 | Поставлено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование по хирургическому профилю | - | 2027-11-30 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ
1.1.13.5 | Веха | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | 3 | Оформлена лицензия на медицинскую и иные виды деятельности | - | 2027-12-25 | Тришкин Д. В. (ГВМУ МО РФ) | ГК ВМФ
1.1.14 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта помещений военных госпиталей, для размещения высокотехнологичного медицинского оборудования | 2 | Проведен капитальный ремонт помещений военных госпиталей | 2027-01-01 | 2029-10-30 | ДЭСиОКУ МО РФ | ГВМУ МО РФ | 1 820 300,0
1.1.14.1 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 301 ВКГ (г. Хабаровск) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2027-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 703 000,0
1.1.14.2 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 442 ВКГ (г. Санкт-Петербург) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 360 000,0
1.1.14.3 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 425 ВГ (г. Новосибирск) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 250 900,0
1.1.14.4 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 1409 ВМКГ (г. Калининград) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2028-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 69 100,0
1.1.14.5 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 1477 ВМКГ (г. Владивосток) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2029-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 257 200,0
1.1.14.6 | Веха | Проведен капитальный ремонт помещений 437 ВГ (г. Улан-Удэ) | 2 | Завершен ремонт помещений военного госпиталя | - | 2029-10-30 | Чистяков А. Э. (ДЭСиОКУ МО РФ) | ГВМУ МО РФ | 180 100,0