## Sheet1
№ п/п | Задача Подзадача Мероприятие Веха | Наименование задачи, результата и вехи | Начало реализации | Окончание реализации | Бюджет (млн. руб.)
1 | Задача | Разработка системы |  |  | 0
1.1 | Подзадача | Проектирование | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40
1.2 | Подзадача | Реализация | 2026-06-01 | 2027-06-30 | 80
2 | Задача | Внедрение |  |  | 0
2.1 | Подзадача | Пилотный запуск | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 30
2.2 | Подзадача | Тиражирование | 2027-07-01 | 2028-12-31 | 50
3 | Задача | Обучение персонала |  |  | 0
3.1 | Подзадача | Учебные материалы | 2026-03-01 | 2028-06-30 | 20
3.2 | Веха | Сертификация |  | 2029-06-30 | 0